СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника  Сєвєродонецької  міської  військово-цивільної  адміністрації

« ____» ________ 2022 року							   № _____

Про затвердження звіту про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік»

Керуючись пунктом 1, 2 частини 1 статті 4, частиною 8 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік», затвердженої розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 30.03.2021 № 245, зі змінами внесеними розпорядженнями керівника Сєвєродонецької міської ВЦА від 25.06.2021 №1047, від 20.08.2021 №1552, від 06.10.2021 №1958, від 05.11.2021 №2207,

зобов’язую:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік», затвердженої розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 30.03.2021 № 245, зі змінами внесеними розпорядженнями керівника Сєвєродонецької міської ВЦА від 25.06.2021 №1047, від 20.08.2021 №1552, від 06.10.2021 №1958, від 05.11.2021 №2207 (Додатки 1, 2, 3).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олега Кузьмінова.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			     Олександр СТРЮК

Додаток 1

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної

адміністрації

від«____» ______2022 № ____

ЗВІТ

про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік»

1. ОСНОВНІ ДАНІ.

Розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 06.11.2020 №859 була затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік». В зв’язку з реорганізацією військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області та створенням Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 30.03.2021 № 245 була затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік», в яку увійшли всі заходи передбачені «Програмою з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік».

Протягом року розпорядженнями керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 25.06.2021 №1047, від 20.08.2021 №1552, від 06.10.2021 №1958, від 05.11.2021 №220 в «Програму з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік» вносились зміни та були додані заходи з розроблення містобудівної документації.

Метою Програми було розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території громади та забезпечить її просторовий та економічний розвиток.

Розробник Програми – Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА

Виконавці Програми – відділ містобудування та архітектури Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА і спеціалізовані проектні організації.

Строки реалізації програми – 2021 рік.

Програма була націлена на здійснення заходів з розроблення містобудівної документації для просторового та економічного розвитку населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади, а саме: створення картографічних планів території Сєвєродонецької міської територіальної громади в електронному вигляді, розроблення генеральних планів населених пунктів, плану зонування території міста Сєвєродонецьк, проведення експертизи проектів містобудівної документації, розроблення детальних планів території міста та підготовка заходів для розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів Сєвєродонецької міської територіальної громади. Головний розпорядник коштів – Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

Координацію дій щодо виконання програми здійснювало Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА.

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Протягом 2021 року були виконані топографо-геодезичні роботи для створення картографічних планів в електронному вигляді М1:2000 на всі населені пункти Сєвєродонецької міської територіальної громади, що надає можливість розроблення необхідної містобудівної документації на населені пункти громади.

Враховуючі фінансові можливості проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді М1:10000 перенесено на 2022 рік та вже включено в «Програму з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки», затверджену розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 22.11.2021 №2358.

В 2021році був розроблений генплан села Воєводівка, доопрацьований план зонування території міста Сєвєродонецьк. В зв’язку зі вступом в дію Закону України від 17.06.2020 № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», 
яким передбачається розроблення проектних рішень генпланів невеликих населених пунктів у складі Комплексного плану просторового розвитку території громади, розроблення генпланів селищ Павлоград, Синецький та Лісна Дача стало недоцільним. Проектні рішення генпланів даних невеликих селищ будуть включені в Комплексний план просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади, розроблення якого включено в «Програму з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки», затверджену розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 22.11.2021 №2358.

В зв’язку з тим, що проєкт внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецька потребує доопрацювання після проведення узгоджень, заходи з проведення експертизи проєкту перенесені на 2022 рік та включені в «Програму з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки», затверджену розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 22.11.2021 №2358.

Протягом 2021 року, згідно укладених договорів, проводились роботи з розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова та проекту Внесення змін до Детального плану території мікрорайону №80 м.Сєвєродонецьк Луганської області. Розроблення Детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі просп. Центральний, 22-а планувалось для зміни цільового призначення земельної ділянки, але в зв’язку з доопрацюванням та затвердженням плану зонування території міста Сєвєродонецьк необхідність в розробленні даного детального плану відпала. Заходи з розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька районі вул. Богдана Ліщини, 1 не виконані в зв’язку з відмовою інвесторів.

Законом України від 17.06.2020 № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», який почав діяти з липня 2021 року, встановлені вимоги щодо необхідності розроблення  комплексних планів просторового розвитку територіальних громад. Для визначення порядку виконання робіт, формування завдання та вихідних даних на розроблення Комплексного плану була підготовлена Програма розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади.

Для виконання Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік відділом містобудування та архітектури подавались бюджетні запити. Сєвєродонецької міською військово-цивільною адміністрацією були виділені кошти на передбачені Програмою заходи.

Показники виконання Програми наведені в Додатку 2.

3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

З аналізу показників виконання Програми встановлено, що виконання топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів в електронному вигляді дає можливість розроблення містобудівної документації на території населених пунктів громади.

Розроблена містобудівна документація забезпечить виконання вимог містобудівного законодавства. План зонування території міста Сєвєродонецьк  забезпечить можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок.

Генеральний план села Воєводівка дає можливість просторового розвитку села, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок.

Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова дає можливість розвитку незабудованої частини міста, будівництва об’єктів громадського призначення для задоволення потреб мешканців міста.

Проект Внесення змін до Детального плану території мікрорайону №80 м.Сєвєродонецьк Луганської області враховує пропозиції інвесторів, дає можливість подальшого розвитку мікрорайону №80, будівництва об’єктів релігійної організації.

Програма розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади підготовлена на виконання вимог законодавства, вона дає можливість розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади.

4. ФІНАНСУВАННЯ.

На виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік» в бюджеті територіальної громади були передбачені кошти в сумі 4000,0 тис.грн. Загальна сума витрачених коштів бюджету склала 3430,27 тис.грн. Сума витрат зменшена завдяки проведенню тендерних закупівель.

Показники фінансування Програми наведені в Додатку 3.

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Враховуючи актуальність проблем, визначених в «Програмі з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік», які існують і на теперішній час, для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на території Сєвєродонецької міської територіальної громади та забезпечення її просторового та економічного розвитку управлінням землеустрою, містобудування та архітектури була підготовлена «Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки», яка затверджена розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 22.11.2021 №2358. Загальний обсяг фінансування якої склав 11920,0 тис.грн.

Начальник управління землеустрою,

містобудування та архітектури                                                  Тарас КУЦИЙ

Додаток 2

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної

адміністрації

від«____»______2022 № ___

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 765,0 | 760,0 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 5 | 5 | Виконано 100 % |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт. | 5 | 5 | Виконано 100 % |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території, на яку можливо розробити містобудівну документацію, тис.га | 5,65 | 5,65 | Виконано 100 % |
| 1а. Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді для подальшого розроблення Комплексного плану просторового розвитку громади | Показник витрат Бюджетні кошти на створення картографічних планів М1:10000 М1:2000 | тис.грн. тис.грн | 3800,0 2100,0 | 0 2090,0 | Не виконано із-за відсутності фінансування, перенесено на 2022 рік Виконано 100% |
|  | Показник продукту Картографічні плани в електронному вигляді та на паперових носіях М1:10000 М 1:2000 | шт. шт. | 1 16 | 0 16 | Не виконано, перенесено на 2022 рік Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Площа території, на яку можливо розробити містобудівну документацію | тис.га | 72,0 | 10,27 | Виконано 14% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення Комплексного плану просторового розвитку | % | 100 | 14% | Виконано 14% |
| 2. Проведення експертизи проєкту внесення змін та доповнень до генерального плану міста Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 200,0 | 0,0 | Не виконано (перенесено на 2022 рік) |
|  | Показник продукту Висновок експертизи | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність висновку експертизи | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100,0 | 0 | –//– |
| 3.1. Розроблення генерального плану села Воєводівка Сєвєродонецького району Луганської області | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 170,0 | 168,0 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту Генеральний план села Воєводівка | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території села | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 854,0 | 854,0 | –//– |
| 3.2.Розроблення генерального плану селища Павлоград Сєвєродонецького району Луганської області | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 95,0 | 0,0 | Не виконано в зв’язку зі змінами в законодав- стві, буде врахований в Комплексно-му плані |
|  | Показник продукту Генеральний план селища Павлоград | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території селища | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 36,0 | 0 | –//– |
| 3.3.Розроблення генерального плану селища Синецький Сєвєродонецького району Луганської області | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 105,0 | 0,0 | Не виконано в зв’язку зі змінами в законодав- стві, буде врахований в Комплексно-му плані |
|  | Показник продукту Генеральний план селища Синецький | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території селища | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 34,0 | 0 | –//– |
| 3.4.Розроблення генерального плану селища Лісна Дача Сєвєродонецького району Луганської області | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 70,0 | 0,0 | Не виконано в зв’язку зі змінами в законодав-стві, буде врахований в Комплексно-му плані |
|  | Показник продукту Генеральний план селища Лісна Дача | шт. | 1 | 0,0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території селища | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 3,5 | 0 | –//– |
| 4.1.Внесення змін до Детального плану території мікрорайону №80 м.Сєвєродоне-цьк Луганської області | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 140,0 | 139,37 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території мікрорайону №80 м. Сєвєродонецьк зі змінами | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території мікрорайону №80 | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території у межах детального плану, га | 43,0 | 43,0 | –//– |
| 4.2.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Богдана Ліщини, 1 | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 120,0 | 0,0 | Не виконано, в зв’язку з відмовою інвестора |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Богдана Ліщини, 1 | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території міста в районі вул.Богдана Ліщини,1 | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа частини території міста, га | 14,0 | 0- | –//– |
| 4.3.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі просп. Центральний, 22-а | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 90,0 | 0,0 | Не виконано, в зв’язку з розробленням плану зонування |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі просп. Центральний, 22-а | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території міста в районі просп. Центральний, 22-а | шт. | 1 | 0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість зміни цільового призначення земельних ділянок | Площа частини території міста, га | 4,0 | 0 | –//– |
| 4.4.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 145,0 | 143,4 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території міста в районі вул. Новікова | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території міста, яка увійшла в детальний план, га | 20,0 | 20,0 | –//– |
| 5.1.Доопрацю-вання плану зонування території міста Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 150,0 | 81,0 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту План зонування території міста Сєвєродонецьк | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність плану зонування, в якому визначені функціональні зони | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок | Площа території у межах плану зонування, га | 3223,5 | 3223,5 | –//– |
| 6.1.Підготовка «Програми розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецьк-кої міської територіальної громади» | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 50,0 | 48,5 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту Програма розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність Програми розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади | % | 100 | 100% | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади при наявності Програми | Площа території у межах Комплексного плану, тис.га | 71,28 | 71,28 | –//– |

Начальник управління землеустрою,

містобудування та архітектури                                                                   Тарас КУЦИЙ

Додаток 3

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної

адміністрації

від«____»_____2022 № ____

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансу-вання згідно з Програмою, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансуван-ня, тис.грн. |  | Викорис-тані кошти, тис.грн. станом на 01.01.2022 | Факт до плану, % | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Створення картографіч-них планів в електрон-ному вигляді | 1.Проведення топографо-гео-дезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 765,0 | 765,0 |  | 760,00 | 100% | Виконано |
|  | 1а.Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді для подальшого розроблення Комплексного плану просторового розвитку громади | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 3800,0 2100,0 | 0,0 2100,00 |  | 0,00 2090,00 | 0,0 100% | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування Виконано |
| 2.Проведен-ня експертизи проектів | 2.Проведення експертизи проєкту внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєро-донецька | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 200,00 | 151.5 |  | 0,0 | 0,0 | Не виконано (захід перенесено на 2022 рік) |
| 3.Розроблення генеральних планів | 3.1. Розроблення генерального плану села Воєводівка Сєвєродонецького району Луганської області | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 170,0 | 170,0 |  | 168,0 | 100% | Виконано |
|  | 3.2.Розроблення генерального плану селища Павлоград Сєвєродонецького району Луганської області | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 95,0 | 95,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не виконано в зв’язку зі змінами в законодавстві, буде врахований в Комплексному плані |
|  | 3.3.Розроблення генерального плану селища Синецький Сєвєродонецького району Луганської області | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 105,0 | 105,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не виконано в зв’язку зі змінами в законодавстві, буде врахований в Комплексному плані |
|  | 3.4.Розроблення генерального плану селища Лісна Дача Сєвєродонецького району Луганської області | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 70,0 | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не виконано в зв’язку зі змінами в законодавстві, буде врахований в Комплексному плані |
| 4.Розроблен-ня детальних планів територій | 4.1.Внесення змін до Детального плану території мікрорайону №80 м.Сєвєродонецьк Луганської області | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 140,0 | 140,0 |  | 139,37 | 100 % | Виконано |
|  | 4.2.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька районі вул. Богдана Ліщини, 1 | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 120,0 | 39,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не виконано, в зв’язку з відмовою інвестора |
|  | 4.3.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі просп. Центральний, 22-а | Відділ місто-будування та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 90,0 | 90,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не виконано, в зв’язку з розробленням плану зонування |
|  | 4.4.Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 145,0 | 145,0 |  | 143,40 | 100% | Виконано |
| 5.Розроблення плану зонування | 5.1.Доопрацю-вання плану зонування території міста Сєвєродонецьк | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 150.0 | 81.0 |  | 81.0 | 100% | Виконано |
| 6.Розроблення Компле-ксного плану просторово-го розвитку Сєвєродоне-цької міської територіаль-ної громади | 6.1.Підготовка «Програми розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади» | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Кошти бюд-жету тери-торіаль-ної громади | 50,0 | 48.5 |  | 48.5 | 100% | Виконано |
| Всього |  |  |  |  |  | 4000.0 | 3430.27 |  |  |

Начальник управління землеустрою,

містобудування та архітектури                                                               Тарас КУЦИЙ