УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА  СЄВЄРОДОНЕЦЬК  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

“02 ” лютого 2021 року                                                                     №  206

Звіт про виконання програми капітального

будівництва, реконструкції та капітального

ремонту об’єктів інфраструктури

міста Сєвєродонецька за 2020 рік

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька за 2020 рік, затвердженої рішенням 77-ї сесії міської ради від 22.01.2020 р. № 4490,

Військово-цивільна адміністрація

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Затвердити звіт про виконання програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька за 2020 рік та признати його задовільним  (Додаток).

- Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

# Керівник військово-

# цивільної адміністрації					Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника ВЦА

від «02» лютого 2021 року № 206

Звіт про виконання

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька

за 2020 рік

І.Основні дані

«Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2020 рік» затверджена рішенням 77-ї сесії міської ради від 22.01.2020 року № 4490.

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста Сєвєродонецька шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2020 року шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

- будівництво та реконструкція житла;

- проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів

- інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ;

- проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

- інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2020 року наведено у таблиці 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст завдань та заходів | План на 2020 рік | План на 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінансування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки |
| 1 | Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по об'єкту "Будівництво споруди зі штучним льодом за адресою: м.Сєвєродонецьк, 73 мікрорайон" | 12 528 | 12 528 | грудень | 12 528 | 12 527,93 | 12 527,93 |  | розроблено землевпорядну документацію |
| 2 | Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини | 198 757 | 198 757 | вересень | 198 757 | 198 080,96 | 198 080,96 |  | роботи виконані |
| 3 | Розмітка дороги по вул.Донецька | 141 019 | 141 019 | вересень | 141 019 | 140 538,70 | 140 538,70 |  | роботи виконані |
| 4 | Розмітка дороги по вул.Менделєєва | 72 693 | 72 693 | червень | 72 693 | 72 444,69 | 72 444,69 |  | роботи виконані |
| 5 | Розмітка дороги по вул.Курчатова | 199 867 | 199 867 | вересень | 199 867 | 199 186,69 | 199 186,69 |  | роботи виконані |
| 6 | Розмітка дороги по вул.Науки | 20 333 | 20 333 | травень | 20 333 | 20 262,40 | 20 262,40 |  | роботи виконані |
| 7 | Ромітка дороги по вул.Об’їзна | 39 989 | 39 989 | червень | 39 989 | 39 851,81 | 39 851,81 |  | роботи виконані |
| 8 | Розмітка дороги по вул.Вілєсова | 34 153 | 34 153 | вересень | 34 153 | 34 035,06 | 34 035,06 |  | роботи виконані |
| 9 | Розмітка дороги по пр.Хіміків | 183 780 | 183 780 | вересень | 183 780 | 183 154,58 | 183 154,58 |  | роботи виконані |
| 10 | Розмітка дороги по вул.Автомобільна | 15 099 | 15 099 | липень | 15 099 | 15 046,63 | 15 046,63 |  | роботи виконані |
| 11 | Розмітка дороги по вул.Єгорова | 56 751 | 56 751 | червень | 56 751 | 56 556,83 | 56 556,83 |  | роботи виконані |
| 12 | Розмітка дороги по вул.Партизанська | 18 693 | 18 693 | червень | 18 693 | 18 627,90 | 18 627,93 |  | роботи виконані |
| 13 | Розмітка дороги по пр.Центральний | 192 101 | 192 101 | вересень | 192 101 | 191 446,98 | 191 446,98 |  | роботи виконані |
| 14 | Розмітка дороги по ш.Будівельників | 198 444 | 198 444 | вересень | 198 444 | 197 768,43 | 197 768,43 |  | роботи виконані |
| 15 | Розмітка дороги по пр.Гвардійський | 184 890 | 184 890 | листопад | 184 890 | 184 260,25 | 184 260,25 |  | роботи виконані |
| 16 | Розмітка дороги по вул.Першотравнева | 49 299 | 49 299 | червень | 49 299 | 49 129,71 | 49 129,71 |  | роботи виконані |
| 17 | Розмітка дороги по вул.Танкістів | 61 695 | 61 695 | червень | 61 695 | 61 484,13 | 61 484,13 |  | роботи виконані |
| 18 | Розмітка дороги по вул.Гагаріна | 106 868 | 106 868 | вересень | 106 868 | 106 503,75 | 106 503,75 |  | роботи виконані |
| 19 | Розмітка дороги по пр.Космонавтів | 48 582 | 48 582 | травень | 48 582 | 48 288,26 | 48 288,26 |  | роботи виконані |
| 20 | Розмітка дороги по вул.Маяковського | 104 336 | 104 336 | вересень | 104 336 | 103 979,89 | 103 979,89 |  | роботи виконані |
| 21 | Розмітка дороги по вул.Новікова | 115 502 | 115 502 | червень | 115 502 | 115 108,52 | 115 108,52 |  | роботи виконані |
| 22 | Розмітка дороги по вул.Молодіжна | 12 663 | 12 663 | червень | 12 663 | 12 618,91 | 12 618,91 |  | роботи виконані |
| 23 | Розмітка дороги по вул.Енергетиків | 112 922 | 112 922 | вересень | 112 922 | 112 536,66 | 112 536,66 |  | роботи виконані |
| 24 | Розмітка дороги по вул.Сметаніна | 60 634 | 60 634 | липень | 60 634 | 60 426,61 | 60 426,61 |  | роботи виконані |
| 25 | Розмітка дороги по вул.Федоренко | 69 027 | 69 027 | вересень | 69 027 | 68 791,08 | 68 791,08 |  | роботи виконані |
| 26 | Розмітка дороги по вул.Юності | 6 755 | 6 755 | вересень | 6 755 | 6 730,11 | 6 730,11 |  | роботи виконані |
| 27 | Розмітка доріг (осьова) | 4 927 | 4 927 | листопад | 4 927 | 4 909,44 | 4 909,44 |  | роботи виконані |
| 28 | Розмітка доріг (пішохідні переходи) | 20 221 | 20 221 | листопад | 20 221 | 20 152,27 | 20 152,27 |  | роботи виконані |
| 29 | Розробка проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Б.Ліщини в м.Сєвєродонецьк | 50 000 | 50 000 | березень | 50 000 | 48 600,00 | 48 600,00 |  | Розроблено проєктну документацію |
| 30 | Розробка проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Синецькій в м.Сєвєродонецьк | 50 000 | 50 000 | березень | 50 000 | 48 600,00 | 48 600,00 |  | Розроблено проєктну документацію |
| 31 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 10 000 | 10 000 | липень | 10 000 | 1 367,60 | 1 367,60 |  | Конвертація валюти |
| 32 | Розробка робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення сервісногоцентру, розташованого за адресою: вул.Б.Ліщини, 37-Н | 11 669 | 11 669 | листопад | 11 669 | 11 668,46 | 11 668,46 |  | Розроблено проєктну документацію системи пожарної сигналізації |
| 33 | Організаія приєднання до електричних мереж ТОВ "луганське енергетичне об'єднання" об'єкт "Капітальний ремонт електричних мереж приміщення сервісного центру, розташованого за адресою: вул.Б.Ліщини, 37-Н | 47 186 | 47 186 | - | 47 186 | 0,00 | 27 000,00 |  | Роботи не виконані |
| 34 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний | 1 444 980 | 1 444 980 | липень | 1 444 980 | 1 444 979,88 | 1 444 979,88 |  | Роботи виконані |
| 35 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Гвардійський | 1 432 565 | 1 432 565 | квітень | 1 432 565 | 1 432 564,55 | 1 432 564,55 |  | Роботи виконані |
| 36 | Капітальний ремонт дороги вздовж о.Паркове | 1 483 603 | 1 483 603 | липень | 1 483 603 | 1 483 602,08 | 1 483 602,08 |  | Роботи виконані |
| 37 | Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: вул.Богдана Ліщини, 38 | 109 831 | 109 831 | квітень | 109 831 | 109 830,42 | 109 830,42 |  | Роботи виконані |
| 38 | Капітальний ремонт будівлі розташованої за адресою: пр.Космонавтів, 18-а | 900 000 | 900 000 | листопад | 900 000 | 895 355,18 | 895 355,18 |  | Роботи виконані |
| 39 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 25 (Сметаніна, 32) | 441 000 | 441 000 | листопад | 441 000 | 429 283,02 | 429 283,02 |  | Роботи виконані |
| 40 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 4 (Партизанська, 34, 36) | 1 017 000 | 1 017 000 | жовтень | 1 017 000 | 1 013 117,18 | 1 013 117,18 |  | Роботи виконаны |
| 41 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні | 818 000 | 818 000 | липень | 818 000 | 816 518,30 | 816 518,30 |  | Роботи виконаны |
| 42 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні | 1 474 623 | 1 474 623 | квітень | 1 474 623 | 1 474 622,99 | 1 474 622,99 |  | Роботи виконані |
| 43 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 1 474 672 | 1 474 672 | травень | 1 474 672 | 1 474 671,15 | 1 474 671,15 |  | Роботи виконані |
| 44 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 54 | 1 353 979 | 1 353 979 | червень | 1 353 979 | 1 353 978,93 | 1 353 978,93 |  | Роботи виконані |
| 45 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 61 | 1 362 839 | 1 362 839 | червень | 1 362 839 | 1 362 838,05 | 1 362 838,05 |  | Роботи виконані |
| 46 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в 72 мікрорайоні | 1 444 926 | 1 444 926 | травень | 1 444 926 | 1 444 925,15 | 1 444 925,15 |  | Роботи виконані |
| 47 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | 1 474 787 | 1 474 787 | квітень | 1 474 787 | 1 474 786,29 | 1 474 786,29 |  | Роботи виконані |
| 48 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 56 | 400 000 | 400 000 | вересень | 400 000 | 397 645,43 | 397 645,43 |  | Роботи виконані |
| 49 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 1 310 000 | 1 310 000 | вересень | 1 310 000 | 1 307 631,21 | 1 307 631,21 |  | Роботи виконані |
| 50 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 320 000 | 320 000 | вересень | 320 000 | 318 768,34 | 318 768,34 |  | Роботи виконані |
| 51 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | 298 836 | 298 836 | липень | 298 836 | 298 835,74 | 298 835,74 |  | Роботи виконані |
| 52 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк (від вул.Курчатова до вул.Космонавтів) | 4 738 336 | 4 738 336 | листопад | 4 738 336 | 4 613 847,71 | 4 613 847,71 |  | Роботи виконані |
| 53 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк (від пр.Космонавтів до вул.Донецька) | 4 544 223 | 4 544 223 | листопад | 4 544 223 | 4 478 291,15 | 4 478 291,15 |  | Роботи виконані |
| 54 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк (від віл.Донецька до пр.Центральний) | 4 770 975 | 4 770 975 | жовтень | 4 770 975 | 4 640 057,54 | 4 640 057,54 |  | Роботи виконані |
| 55 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк (від пр.Центральний до вул.Автомобільна) | 4 846 158 | 4 846 158 | листопад | 4 846 458 | 4 165 375,38 | 4 165 375,38 |  | Роботи виконані |
| 56 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 64 | 1 494 587 | 1 494 587 | липень | 1 494 587 | 1 494 586,15 | 1 494 586,15 |  | Роботи виконані |
| 57 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 65 | 1 009 201 | 1 009 201 | липень | 1 009 201 | 1 009 200,88 | 1 009 200,88 |  | Роботи виконані |
| 58 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 59 | 1 471 285 | 1 471 285 | липень | 1 471 285 | 1 471 284,17 | 1 471 284,17 |  | Роботи виконані |
| 59 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 49 | 1 494 676 | 1 494 676 | липень | 1 494 676 | 1 494 675,71 | 1 494 675,71 |  | Роботи виконані |
| 60 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 49а | 1 494 374 | 1 494 374 | липень | 1 494 374 | 1 494 373,96 | 1 494 373,96 |  | Роботи виконані |
| 61 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 24 | 1 382 293 | 1 382 293 | липень | 1 382 293 | 1 382 292,40 | 1 382 292,40 |  | Роботи виконані |
| 62 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 22а | 1 494 215 | 1 494 215 | червень | 1 494 215 | 1 494 214,22 | 1 494 214,22 |  | Роботи виконані |
| 63 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 19 | 253 777 | 253 777 | липень | 253 777 | 253 776,36 | 253 776,36 |  | Роботи виконані |
| 64 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 19а | 85 907 | 85 907 | липень | 85 907 | 85 906,53 | 85 906,53 |  | Роботи виконані |
| 65 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 20 | 1 474 301 | 1 474 301 | липень | 1 474 301 | 1 474 300,68 | 1 474 300,68 |  | Роботи виконані |
| 66 | Капітальний ремонт тротуарів внутріквартальних доріг в кварталі № 21 | 1 268 763 | 1 268 763 | червень | 1 268 763 | 1 268 762,95 | 1 268 762,95 |  | Роботи виконані |
| 67 | Капітальний ремонт скверу "Дитяче містечко" по пр. Космонавтів в районі будинку 29 м. Сєвєродонецьк | 1 490 000 | 1 490 000 | грудень | 1 490 000 | 1 482 480,32 | 1 482 480,32 |  | Роботи виконані |
| 68 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Богдана Ліщини | 147 815 | 147 815 | липень | 147 815 | 147 814,96 | 147 814,96 |  | Роботи виконані |
| 69 | Капітальний ремонт сервісного центру, розташованого за адресою: вул.Б.Ліщини, 37-Н | 48 000 | 48 000 | грудень | 48 000 | 47 718,50 | 47 718,50 |  | Роботи виконані |
| 70 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Гагаріна | 1 490 000 | 1 490 000 | травень | 1 490 000 | 1 489 424,23 | 1 489 424,23 |  | Роботи виконані |
| 71 | Будівництво мреж зовнішнього освітлення по вул.Вілєсова (ділянка від вул.Курчатова до пр.Гвардійський) | 645 580 | 645 580 | жовтень | 645 580 | 645 547,85 | 645 547,85 |  | Роботи виконані |
| 72 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вздовж о.Паркове | 917 000 | 917 000 | червень | 917 000 | 916 622,95 | 916 622,95 |  | Роботи виконані |
| 73 | Будівництво зовнішніх мереж електропостачання нежитлових приміщень під створення соціального житла за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Космонавтів, 18-а | 474 518 | 474 518 | грудень | 474 518 | 472 054,37 | 472 054,37 |  | Роботи виконані |
| 74 | Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення дороги від вул.Об'їзна до перехрестя ыз коловим рухом | 1 051 949 | 1 051 949 | червень | 1 051 949 | 1 051 948,71 | 1 051 948,71 |  | Роботи виконані |
| 75 | Будівництво футбольного міні-поля та майданчика з вуличними тренажерами у с.Сиротине (проект-переможець ГБ-2020 № 32 "Сиротине-селище майбутніх чемпіонів". Облаштування сучасного багатофункціонального стадіону: футбольного міні-поля та майданчика з вуличними тренажерами у центрі селища Сиротине") | 597 830 | 597 830 | грудень | 597 830 | 487 153,19 | 487 153,19 |  | Роботи виконані |
| 76 | Облаштування парковки перед будинком 17 по вулиці Новікова (у дворі) у місті Сєвєродонецьк (проект-переможець ГБ-2020 № 58 "Облаштування парковки перед будинком 17 по вулиці Новікова (у дворі) у місті Сєвєродонецьк") | 249 950 | 249 950 | - | 249 950 | 4 865,79 | 4 865,79 |  | Розроблено проєктно-кошторисну документацію, отримано експертний звіт. |
| 77 | Будівництво плєтної котельні НВК "Спеціалізована школа колегіум" | 473 552 | 473 552 | листопад | 473 552 | 453 551,76 | 453 551,76 |  | Роботи виконані |
| 78 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27Б | 820 000 | 820 000 | грудень | 820 000 | 738 352,39 | 738 352,39 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 79 | Створення сучасного вуличного спортивного майданчика "Спорт для всіх на території СЗШ № 4, вул.Гагаріна, 90 (проект-переможець ГБ-2020 № 45 "Створення сучасного вуличного спортивного майданчика "Спорт для всіх" на території СЗШ № 4, вул.Гагаріна 90") | 298 485 | 298 485 | грудень | 298 485 | 271 013,84 | 271 013,84 |  | Роботи виконані |
| 80 | Корегування проєкту по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28-А» | 25 000 | 25 000 | квітень | 25 000 | 24 669,00 | 24 669,00 |  | Виконано коригування проєкту |
| 81 | Капітальний ремонт майданчика на території Сєвєродонецького Центру дитячої та юнацької творчості, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, буд.101-б (проект-переможець ГБ-2020 № 26 "Етнокультурно-просвітницький майданчик на території Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості") | 536 780 | 536 780 | грудень | 536 780 | 457 609,69 | 457 609,69 |  | Роботи виконані |
| 82 | Капітальний ремонт спортивної зали Борівського НВК, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, смтюБорівське, вул.Шкільна, 35 (проект-переможець ГБ-2020 № 50 "Покращення санітарно-гігієнічних та побутових умов спортивної зали Борівського навчально-виховного комплексу") | 499 853 | 499 853 | грудень | 499 853 | 424 722,85 | 424 722,85 |  | Роботи виконані |
| 83 | Капітальний ремонт кабінету на базі реконструйованої теплиці СЗШ № 16, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецька, вул.Гагаріна, 97 (проект-переможець ГБ-2020 № 25 "Створення інтерактивного хабу "TerraNova" для виховання екосвідомого покоління на базі реконструйованої теплиці СЗШ № 16) | 769 608 | 769 608 | грудень | 769 608 | 747 838,06 | 747 838,06 |  | Роботи виконані |
| 84 | Капітальний ремонт приміщень, ганків, електричних мереж, інженерних систем, заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі пологового відділення КНП СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5 | 1 481 283 | 1 481 283 | липень | 1 481 283 | 1 481 282,14 | 1 481 282,14 |  | Роботи виконані |
| 85 | Капітальний ремонт приміщень, електричних мереж, інженерних систем, заміна існуючих віконних та дверних блоків в будівлі хірургічного корпусу КНП СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1 480 000 | 1 480 000 | грудень | 1 480 000 | 1 435 609,01 | 1 435 609,01 |  | Роботи виконані |
| 86 | Капітальний ремонт приміщень, електричних мереж, інженерних систем, заміна існуючих віконних та дверних блоків в будівлі головного і адміністративного корпусу КНП СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1 442 907 | 1 442 907 | липень | 1 442 907 | 1 442 906,27 | 1 442 906,27 |  | Роботи виконані |
| 87 | Капітальний ремонт приміщень, електричних мереж, інженерних систем, заміна існуючих віконних та дверних блоків в будівлі дитячого соматичного відділення КНП СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1 406 701 | 1 406 701 | липень | 1 406 701 | 1 406 700,57 | 1 406 700,57 |  | Роботи виконані |
| 88 | Капітальний ремонт приміщень, електричних мереж, інженерних систем, заміна існуючих віконних та дверних блоків в будівлі терапевтичного корпусу КНП СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1 462 701 | 1 462 701 | грудень | 1 462 701 | 1 462 700,77 | 1 462 700,77 |  | Роботи виконані |
| 89 | Капітальний ремонт приміщень, електричних мереж, інженерних систем, заміна існуючих віконних та дверних блоків в будівлі водолікарні КНП СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1 400 000 | 1 400 000 | грудень | 1 400 000 | 1 355 742,67 | 1 355 742,67 |  | Роботи виконані |
| 90 | Капітальний ремонт приміщень, електричних мереж, інженерних систем, заміна існуючих віконних та дверних блоків в будівлі паталогоанатомічного корпусу КНП СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1 440 000 | 1 440 000 | листопад | 1 440 000 | 1 410 492,01 | 1 410 492,01 |  | Роботи виконані |
| 91 | Капітальний ремонт будівлі та підвальних приміщень, приміщень І-го поверху жіночої консультації № 1 за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Космонавтів, 9 | 1 442 305 | 1 442 305 | червень | 1 442 305 | 1 442 304,94 | 1 442 304,94 |  | Роботи виконані |
| 92 | Капітальний ремонт приміщень, інженерних систем, заміна існуючої системи опалення в будівлі амбулаторії № 3 КНП СЦПМСД за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5У | 1 455 378 | 1 455 378 | липень | 1 455 378 | 1 455 377,56 | 1 455 377,56 |  | Роботи виконані |
| 93 | Капітальний ремонт приміщень, інженерних систем, заміна існуючої системи опалення в будівлі амбулаторії № 1 КНП СЦПМСД за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36 | 1 475 482 | 1 475 482 | липень | 1 475 482 | 1 468 818,17 | 1 468 818,17 |  | Роботи виконані |
| 94 | Капітальний ремонт приміщень, інженерних систем, відмостки, заміна дверних блоків в будівлі амбулаторії № 2 КНП СЦПМСД за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 16Б | 1 434 916 | 1 434 916 | грудень | 1 434 916 | 1 434 915,78 | 1 434 915,78 |  | Роботи виконані |
| 95 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні | 30 000 | 30 000 | вересень | 30 000 | 1 620,00 | 1 620,00 |  | Здійснено авторський нагляд |
| 96 | Будівництво мережі газового постачання модульної газової котельні КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради, за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36 | 40 518 | 40 518 | вересень | 40 518 | 40 517,45 | 40 517,45 |  | Розроблено робочий проєкт |
| 97 | Будівництво вузлу обліку газу модульної газової котельні КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради, за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36 | 105 329 | 105 329 | вересень | 105 329 | 105 328,58 | 105 328,58 |  | Розроблено робочий проєкт |
| 98 | Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція приміщення для центру соціально-психологічної допомоги, розташованого за адресою: вул.Гагаріна, 70-б | 48 000 | 48 000 | грудень | 48 000 | 48 000,00 | 48 000,00 |  | Розроблено проєктно-кошторисну документацію |
| 99 | Будівництво плєтної котельні для комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури | 323 682 | 323 682 | листопад | 323 682 | 303 681,46 | 303 681,46 |  | Роботи виконані |
| 100 | Будівництво сцени у с.Сиротине (проект-переможець ГБ-2020 № 15 "Бурхливі оплески": наша мрія - Сцена під небом синім у центрі селища Сиротине біля клубу і селищної ради") | 248 540 | 248 540 | листопад | 248 540 | 234 867,52 | 234 867,52 |  | Роботи виконані |
| 101 | Будівництво плєтної котельні ДЮСШ № 1 м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33 | 740 000 | 740 000 | грудень | 740 000 | 694 801,85 | 694 801,85 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 102 | Нове будівництво спортивної споруди зі штучним льодом у 73 мікрорайоні м.Сєвєродонецька Луганської області | 850 000 | 850 000 | грудень | 850 000 | 797 629,99 | 797 629,99 |  | Розроблено робочий проєкт |
| 103 | Капітальний ремонт плавального басейну комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відділу молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37/1 | 250 000 | 250 000 | грудень | 250 000 | 175 000,00 | 175 000,00 |  | Розроблено робочий проєкт |
| 104 | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул.Федоренко, 33а | 1 490 000 | 1 490 000 | грудень | 1 490 000 | 1 246 198,18 | 1 246 198,18 |  | Роботи виконані |
| 105 | Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32а | 1 167 240 | 1 167 240 | вересень | 1 167 240 | 1 153 159,84 | 1 153 159,84 |  | Роботи виконані |
| 106 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі міського суду, розташованого за адресою: бульвар Дружби Народів, 19 | 750 000 | 750 000 | грудень | 750 000 | 694 294,90 | 694 294,90 |  | Роботи виконані |
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі місцевої прокуратури, розташованої за адресою: вул.8 Березня, 2 | 816 748 | 816 748 | грудень | 816 748 | 773 811,31 | 773 811,31 |  | Роботи виконані |
| 108 | Капітальний ремонт будівлі ДФС, розташованої за адресою: вул.Горького, 18-в | 678 654 | 678 654 | грудень | 678 654 | 431 345,72 | 431 345,72 |  | Роботи виконані |
| 109 | Благоустрій кварталу № 22-б з встановленням пам'ятного знака "Жертвам Чорнобиля" | 18 900 | 18 900 | жовтень | 18 900 | 18 900,00 | 18 900,00 |  | Розроблено робочий проект |
| 110 | Благоустрій кварталу № 72 з встановленням пам'ятного знака "Жертвам Чорнобиля" | 59 980 | 59 980 | грудень | 59 980 | 24 300,00 | 24 300,00 |  | Розроблено робочий проєкт |
| 111 | Реконструкція заплавного мосту № 1 в м.Сєвєродонецьк (співфінансування ДФРР) | 15 837 078 | 15 837 078 | грудень | 15 837 078 | 10 425 292,71 | 10 425 292,71 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 112 | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою: Луганська область, селище міського типу Борівське, вул.Шкільна, 27. Борівський навчально-виховний комплекс (субвенція з д/б м/б на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 3 051 666 | 3 051 666 | грудень | 3 051 666 | 2 936 079,41 | 2 936 079,41 |  | Роботи виконані |
| 113 | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47, ЗОШ № 10 (субвенція з д/б м/б на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 3 514 691 | 3 514 691 | грудень | 3 514 691 | 3 353 961,07 | 3 353 961,07 |  | Роботи виконані |
| 114 | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 97, ЗОШ № 16 (субвенція з д/б м/б на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 3 494 471 | 3 494 471 | грудень | 3 494 471 | 3 323 184,97 | 3 323 184,97 |  | Роботи виконані |
| 115 | Будівництво пєлєтної котельні НВК “Спеціалізована школа колегіум” (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) | 157 362 | 157 362 | листопад | 157 362 | 43 770,61 | 43 770,61 |  | Роботи виконані |
| 116 | Будівництво пєлєтної котельні НВК “Спеціалізована школа колегіум” (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України), ПДВ | 31 473 | 31 473 | листопад | 31 473 | 8 653,68 | 8 653,68 |  | Сплачено ПДВ |
| 117 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18, м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова 27б (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) | 1 270 673 | 1 270 673 | червень | 1 270 673 | 1 269 652,25 | 1 269 652,25 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 118 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18, м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова 27б (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України), ПДВ | 254 135 | 254 135 | червень | 254 153 | 253 930,45 | 253 930,45 |  | Сплачено ПДВ |
| 119 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ№ 1 м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33 (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 |  | Роботи не виконувались |
| 120 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ№ 1 м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33 (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України), ПДВ | 20 | 20 | - | 20 | 0 | 0 |  | ПДВ не сплачено |
| 121 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) | 151 601 | 151 601 | листопад | 151 601 | 23 105,76 | 23 105,76 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 122 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України), ПДВ | 30 321 | 30 321 | листопад | 30 321 | 3 725,12 | 3 725,12 |  | Сплачено ПДВ |
| 123 | Будівництво пелетної котельні для комунального закладу “Сєвєродонецький міський палац культури” (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) | 221 091 | 221 091 | листопад | 221 091 | 75 614,30 | 75 614,30 |  | Роботи виконані |
| 124 | Будівництво пелетної котельні для комунального закладу “Сєвєродонецький міський палац культури” (субвенція з д/б м/б для реалізації проектів у рамка Надзвичайної кредитної програми для відновлення України), ПДВ | 44 219 | 44 219 | листопад | 44 219 | 14 970,40 | 14 970,40 |  | Сплачено ПДВ |
| 125 | Створення "Англійського міні-парку" (співфінансування до спільного проекту з ГО "Успішна дія") | 360 000 | 360 000 | грудень | 360 000 | 332 049,52 | 332 049,52 |  | Роботи виконані |
| 126 | Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі" | 38 119 | 38 119 | грудень | 38 119 | 16 920,00 | 16 920,00 |  | Відкореговано проєктно-кошторисну документацію, отримано експертий звіт |

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2020 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 106 284 190,82 тис. грн., що  становить 91,8 % проти очікуваного плану.

Продовжені роботи з реконструкції заплавного мосту № 1. Капітально відремонтовані приміщення будівлі за адресою: вул.Богдана Ліщини, 38; будівля за адресою: пр.Космонавтів, 18-а; встановлено пожежну сигналізацію у сервісному центрі за адресою: вул.Б.Ліщини, 37-Н; приміщення будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32а; будівля ДФС (водостічна система); улаштовано 1142,75 м2 металочерепиці на покрівлях міського суду та місцевої прокуратури. Улаштовано мережі зовнішнього освітлення по вул.Вілєсова, вздовж о.Паркове, вул.Об’їзна – 3577 м, приміщень під створення соціального житла за адресою: пр.Космонавтів, 18-а – 66 м.

За рахунок громадського бюджету виконані наступні роботи: встановлено спортивний майданчик на території СЗШ № 4 (змонтовано вуличних тренаженів - 9 шт) та у с.Сиротине (змонтовано вуличних тренажерів – 9 шт); встановлено сцену у с.Сиротине та альтанку на територї ЦДЮТ за адресою: вул.Гагаріна, 101-б. Капітально відремонтовано спортивну залу Борівського НВК та кабінет на базі теплиці СЗШ № 16.

Капітально відремонтовано пологове відділення (частково замінено електричні мережі, інженерні системи, віконні та дверні блоки), хірургічний корпус (частково замінено електричні  мережі, інженерні системи, віконні та дверні блоки), головний та адміністративний корпус (частково замінено електричні мережі, інженерні системи, віконні та дверні блоки), дитяче соматичне відділення  (частково замінено електричні мережі, інженерні системи, віконні та дверні блоки), терапевтичний корпус  (частково замінено електричні мережі, інженерні системи, віконні та дверні блоки), водолікарня  (частково замінено електричні мережі, інженерні системи, віконні та дверні блоки), паталогоанатомічний корпус  (частково замінено електричні мережі, інженерні системи, віконні та дверні блоки), перший поверх жіночої консультації № 1  (будівля та підвальні приміщення), амбулаторія № 3 (інженерні системи та системи опалення), амбулаторія № 1 (інженерні системи та системи опалення) та амбулаторія № 2 (інженерні системи, відмостка, частково замінені дверні блоки).

Капітально відремонтовані приміщення тенісних кортів КДЮСШ № 1 (санвузли, система опалення, частково електричні мережі).

Улаштовано майданчик «Англійський міні-парк» (бетонна підготовка).

За рахунок коштів субвенції улаштовано 2826 м2 штучного покриття, 1478 м2 ФЕМ, 1571 м2 огорожі футбольних полів на теріторії СЗШ № 10, 16 та Борівського НВК.

Продовжені роботи з будівництва пєлєтних котелень ЗОШ № 18, ДЮСШ №1. Введено в експлуатацію пелетні котельні НВК «Спеціалізована школа-колегіум», КЗ «Сєвєродонецький МПК».

Розроблено проєкт землеутрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво спортивної споруди зі штучним льодом.

Розроблені проєкти на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг вул.Б.Ліщини та вул.Синецької, плавального басейну КДЮСШ № 4; на будівництво пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобилю», газової модульної котельні КНП «СЦПМСД», спортивної споруди зі штучним льодом у 73 мікрорайоні; реконструкцію приміщення для центру соціально-психологічної допомоги. Скореговані проєкти на капітальний ремонт будівлі КДНЗ № 11 та на реконструкцію існуючої водозливної греблі р.Борова.

Виконано капітальний ремонт 23,0 тис.м2 асфальтового покриття вулиць м. Сєвєродонецька та 31,4 тис. м2 улаштовано покриттів тротуарів з плитки; 6,7 тис. м2 асфальтового покриття внутріквартальних доріг. Нанесено 9,1 тис. м2 горизонтальної розмітки доріг та пішохідних переходів.

Не в повному обсязі освоєні кошти, виділені з державного бюджету на реконструкцію заплавного мосту № 1, у зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів.

|  | Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Найменування завдання |  | Найменування показника |  | Одиниця виміру |  | Значення фактичного показника |  | % виконання від плану |
|  | Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розмітка доріг |  | - вартість нанесеної дорожньої розмітки |  | тис.грн. |  | 2321,921 |  | 99,7 |
|  | капітальний ремонт тротуарів |  | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення |  | тис.грн. |  | 28990,063 |  | 99,9 |
|  | капітальний ремонт доріг |  | - вартість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк |  | тис.грн. |  | 17897,572 |  | 94,7 |
|  |  |  | - вартість проектування улаштування асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк |  | тис. грн. |  | 97,2 |  | 97,2 |
|  | капітальний ремонт внутріквартальних доріг |  | -вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг |  | тис.грн. |  | 4581,799 |  | 99,5 |
|  | Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкція заплавних мостів |  | - вартість реконструкції мостів |  | тис.грн. |  | 10425,293 |  | 65,8 |
|  | Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво футбольних полів СЗШ |  | - вартість будівництва футбольного поля |  | тис.грн. |  | 9613,225 |  | 95,6 |
|  | будівництво футбольного міні-поля з тренажерами у селищі |  | - вартість улаштованого поля |  | тис.грн. |  | 487,153 |  | 81,5 |
|  | будівництво спортивного майданчика |  | - вартість будівництва майданчика |  | тис.грн. |  | 271,014 |  | 90,8 |
|  | капітальний ремонт ДНЗ |  | - вартість корегування проєкту по капітальному ремонту ДНЗ |  | тис.грн. |  | 24,670 |  | 98,7 |
|  | капітальний ремонт майданчика ЦДЮТ |  | - вартість капітального ремонту майданчика |  | тис.грн. |  | 457,610 |  | 85,3 |
|  | капітальний ремонт спортивної зали НВК |  | - вартість ремонту спортивної зали |  | тис.грн. |  | 424,723 |  | 85,0 |
|  | Капітальний ремонт кабінету теплиці |  | -вартість ремонту теплиці |  | Тис. грн. |  | 747,838 |  | 97,2 |
|  | Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт тенісних кортів |  | - вартість капітального ремонту |  | тис.грн. |  | 1246,198 |  | 83,6 |
|  | Капітальний ремонт басейну |  | -вартість проєктування |  | тис.грн. |  | 175,000 |  | 70 |
|  | Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво сцени |  | -вартість будівництва сцени |  | Тис. грн. |  | 234,868 |  | 94,5 |
|  | Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка проєкту землеустрою |  | - вартість проєктування |  | тис.грн. |  | 12,528 |  | 100 |
|  | улаштування парковки для автотранспорту |  | -вартість улаштування парковки |  | Тис. грн. |  | 4,866 |  | 0,02 |
|  | Реконструкція приміщення |  | -вартість проєктування |  | Тис. грн. |  | 48,0 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт приміщення сервісного центру |  | - вартість проєктування |  | тис.грн. |  | 11,668 |  | 19,8 |
|  |  |  | -вартість капітального ремонту |  | тис.грн. |  | 47,719 |  | 99,4 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | - вартість відремонтованих приміщень |  | тис.грн. |  | 109,830 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт будівлі |  | - вартість відремонтованої будівлі |  | тис.грн. |  | 895,355 |  | 99,5 |
|  | Будівництво зовнішніх мереж електропостачання приміщення |  | -вартість будівництва |  | тис.грн. |  | 472,054 |  | 99,5 |
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення |  | -вартість будівництва |  | Тис. грн. |  | 2614,120 |  | 100 |
|  | Будівництво спортивної споруди |  | -вартість проєктування |  | Тис. грн. |  | 797,630 |  | 93,8 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість відремонтованих приміщень |  | Тис. грн. |  | 1153,160 |  | 98,8 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі |  | -вартість відремонтованих покрівель |  | Тис. грн. |  | 1468,106 |  | 93,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі |  | -вартість відремонтованої будівлі |  | Тис. грн. |  | 431,346 |  | 90,1 |
|  | Благоустрій кварталу з встановленням памятного знаку |  | -вартість проєктування |  | Тис. грн. |  | 43,2 |  | 54,8 |
|  | Створення міні-парку |  | -вартість будівництва |  | Тис. грн. |  | 332,050 |  | 92,2 |
|  | Реконструкція греблі |  | -вартість коригування проєкту |  | Тис. грн. |  | 16,920 |  | 44,4 |
|  | Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість відремонтованих приміщень (заміна електричних мереж, інженерних систем, віконних блоків) |  | тис.грн. |  | 12872,654 |  | 99,1 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | - вартість відремонтованих приміщень (заміна інженерних систем, системи опалення) |  | Тис. грн. |  | 2924,196 |  | 99,8 |
|  | Будівництво газової котельні |  | -вартість проектування будівництва |  | Тис. грн. |  | 145,846 |  | 100 |
|  | Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість будівництва пєлєтних котелень |  | тис.грн. |  | 3802,118 |  | 75,6 |
|  | Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень |  | тис.грн. |  | 37,260 |  | 85,2 |
|  | Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість проєктування на будівництво пєлєтних котелень |  | тис.грн. |  | 61,052 |  | 99,1 |
|  | Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реалізація інших заходів |  | - вартість конвертації |  | тис.грн. |  | 1,368 |  | 13,7 |
|  |  |  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Найменування завдання |  | Найменування показника |  | Одиниця виміру |  | Значення показника |  | % виконання від плану |
|  | Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розмітка доріг |  | - кількість нанесеної дорожньої розмітки |  | м2 |  | 9109,9 |  | 100 |
|  | капітальний ремонт тротуарів |  | - кількість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення |  | м2 |  | 31435 |  | 100 |
|  | капітальний ремонт доріг |  | - кількість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк |  | м2 |  | 23010 |  | 100 |
|  |  |  | - кількість розроблених проєктів |  | Шт. |  | 2 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг |  | - кількість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг |  | м2 |  | 6711 |  | 100 |
|  | Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкція заплавних мостів |  | - площа реконструйованих мостів |  | м2 |  | 715 |  | 84,6 |
|  | Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво футбольного поля СЗШ |  | - кількість збудованих футбольних полів |  | Об’єкт |  | 3 |  | 100 |
|  | Будівництво футбольного міні-поля з тренажерами у селищі |  | - кількість збудованих футбольних міні-полів |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Будівництво спортивного майданчика |  | - кількість збудованих спортивних майданчиків |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | капітальний ремонт ДНЗ |  | - кількість скорегованих проєктів |  | шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | капітальний ремонт майданчика ЦДЮТ |  | - кількість відремонтованих майданчиків |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | капітальний ремонт спортивної зали НВК |  | - кількість відремонтованих спортивних зал |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт кабінету теплиці |  | -кількість відремонтованих кабінетів теплиці |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт тенісних кортів |  | - кількість відремонтованих тенісних кортів |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт басейну |  | -кількість розроблених проєктів |  | Шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво сцени |  | -кількість збудованих сцен |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка проєкту землеустрою |  | - кількість розроблених проєктів |  | Шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | улаштування парковки для автотранспорту |  | -кількість збудованих парковок |  | шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | реконструкція приміщення |  | - кількість розроблених проєктів |  | Шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт приміщення сервісного центру |  | - кількість розроблених проєтків |  | Шт. |  | 1 |  | 100 |
|  |  |  | - кількість відремонтованих приміщень |  | Об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | - кількість відремонтованих приміщень |  | об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт будівлі |  | -кількість відремонтованих будівель |  | об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Будівництво зовнішніх мереж електропостачання приміщення |  | -кількість збудованих мереж |  | об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення |  | -кількість збудованих мереж |  | об’єкт |  | 3 |  | 100 |
|  | Будівництво спортивної споруди |  | -кількість розроблених проєктів |  | Шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -кількість відремонтованих приміщень |  | об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі |  | -кількість улаштованої металочерепиці |  | м2 |  | 1142,75 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт будівлі |  | -кількість відремонтованих будівель |  | об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Благоустрій кварталу з встановленням пам’ятному знаку |  | -кількість розроблених проєктів |  | Шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | Створення міні-парку |  | -кількість збудованих парків |  | об’єкт |  | 1 |  | 100 |
|  | Реконструкція греблі |  | -кількість скорегованих проєктів |  | Шт. |  | 1 |  | 100 |
|  | Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -кількість відремонтованих приміщень (заміна електричних мереж, інженерних систем, віконних блоків) |  | об’єкт |  | 9 |  | 100 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -кількість відремонтованих приміщень (заміна інженерних систем, системи опалення) |  | об’єкт |  | 2 |  | 100 |
|  | Будівництво газової котельні |  | -кількість розроблених проєктів |  | Шт. |  | 2 |  | 100 |
|  | Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво пєлєтних котелень |  | - кількість побудованих котелень |  | об’єкт |  | 5 |  | 100 |
|  | Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво пєлєтних котелень |  | - кількість договорів авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень |  | шт. |  | 4 |  | 100 |
|  | Розробка проектної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пєлєтних котелень |  | - кількість скорегованих проєктів |  | шт. |  | 4 |  | 100 |
|  | Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реалізація інших заходів |  | - кількість об'єктів, для виконання яких потрібна конвертація коштів |  | шт. |  | 2 |  | 40 |
|  |  |  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Найменування завдання |  | Найменування показника |  | Одиниця виміру |  | Значення показника |  | Відхилення |
|  | Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розмітка доріг |  | - вартість нанесення дорожньої розмітки 1 м2 |  | грн. |  | 255 |  | -1 |
|  | капітальний ремонт тротуарів |  | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення 1 м2 |  | грн. |  | 922 |  | - |
|  | капітальний ремонт доріг |  | - вартість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк 1 м2 |  | грн. |  | 778 |  | -43 |
|  |  |  | -вартість розробки 1 проєкту |  | Грн. |  | 48 600 |  | -1 400 |
|  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг |  | - вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг 1 м2 |  | грн. |  | 683 |  | -3 |
|  | Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкція заплавних мостів |  | - вартість реконструкції мосту |  | грн. |  | 10 425 293 |  | -5 411 785 |
|  | Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво футбольних полів |  | - вартість одного збудованого поля (об’єкт) |  | грн. |  | 3 204 408 |  | -149 201 |
|  | Будівництво футбольного міні-поля з тренажерами у селищі |  | -вартість одного збудованого міні-поля (об’єкт) |  | грн. |  | 487 153 |  | -110 677 |
|  | Будівництво спортивного майданчика |  | -вартість одного збудованого спортивного майданчика (об’єкт) |  | грн. |  | 271 014 |  | -27 471 |
|  | Капітальний ремонт ДНЗ |  | -вартість одного скорегованого проєкту |  | грн. |  | 24 670 |  | -330 |
|  | Капітальний ремонт майданчика ЦДЮТ |  | -вартість одного відремонтованого майданчика (об’єкт) |  | грн. |  | 457 610 |  | -79 170 |
|  | Капітальний ремонт спортивної зали НВК |  | -вартість однієї відремонтованої спортивної зали (об’єкт) |  | грн. |  | 424 723 |  | -75 130 |
|  | Капітальний ремонт кабінету теплиці |  | -вартість одного відремонтованого кабінету теплиці |  | Грн. |  | 747 838 |  | 21 770 |
|  | Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт тенісних кортів |  | -вартість одного відремонтованого тенісного корту (об’єкт) |  | грн. |  | 1 246 198 |  | -243 802 |
|  | Капітальний ремонт басейну |  | -вартість одного розробленого проєкту |  | грн. |  | 175 000 |  | -75 000 |
|  | Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво сцени |  | -вартість однієї збудованої сцени (об’єкт) |  | грн. |  | 234 868 |  | -13 672 |
|  | Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка проєкту землеустрою |  | -вартість одного розробленого проєкту |  | грн. |  | 12 528 |  | - |
|  | Улаштування парковки для автотранспорту |  | -вартість однієї улаштованої парковки |  | грн. |  | 4 866 |  | -245 084 |
|  | Реконструкція приміщення |  | -вартість одного розробленого проєкту |  | грн. |  | 48 000 |  | - |
|  | Капітальний ремонт приміщення сервісного центру |  | -Вартість одного розробленого проєкту |  | грн. |  | 11 668 |  | -47 187 |
|  |  |  | -вартість одного відремонтованого приміщення (об’єкт) |  | грн. |  | 47 719 |  | -281 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість одного відремонтованого приміщення (об’єкт) |  | Грн. |  | 109 830 |  | -1 |
|  | Капітальний ремонт будівлі |  | -вартість однієї відремонтованої будівлі (об’єкт) |  | Грн. |  | 895 355 |  | -4 645 |
|  | Будівництво зовнішніх мереж електропостачання приміщення |  | -вартість збудованих мереж в одному приіщенні (об’єкт) |  | Грн. |  | 472 054 |  | -2 464 |
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення |  | -вартість збудованих мереж зовнішнього освітлення на 1 об’єкті (об’єкт) |  | Грн. |  | 871 373 |  | -137 |
|  | Будівництво спортивної споруди |  | -вартість одного розробленого проєкту |  | грн. |  | 797 630 |  | -52 370 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість одного відремонтованого приміщення |  | грн. |  | 1 153 160 |  | -14 080 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі |  | -вартість улаштованої металочерепиці 1 м2 |  | грн. |  | 1 285 |  | -86 |
|  | Капітальний ремонт будівлі |  | -вартість однієї відремонтованої будівлі (об’єкт) |  | грн. |  | 431 346 |  | -47 308 |
|  | Благоустрій кварталу з встановленням пам’ятного знаку |  | -вартість одного розробленого проєкту |  | Грн. |  | 43 200 |  | -35 680 |
|  | Створення міні-парку |  | -вартість одного збудованого мініпарку (об’єкт) |  | Грн. |  | 332 050 |  | -27 950 |
|  | Реконструкція грнблі |  | -вартість одного скорегованого проєкту |  | Грн. |  | 16 920 |  | -21 199 |
|  | Управління охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість одного відремонтованого приміення (заміна електричних мереж, інженерних систем, віконних блоків) (об’єкт) |  | Грн. |  | 1 430 295 |  | -13 128 |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість 1 відремонтованого приміщення (заміна інженерних систем, систем опалення) (об’єкт) |  | Грн. |  | 1 462 098 |  | -3 332 |
|  | Будівництво газової котельні |  | -вартість одного розробленого проєкту |  | Грн. |  | 72 923 |  | -1 |
|  | Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пєлєтних котелень |  | -вартість будівництва однієї пєлєтної котельні |  | грн. |  | 760 424 |  | -245 790 |
|  | Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість 1 договору авторського нагляду |  | грн. |  | 9 315 |  | -1 620 |
|  | Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість 1 скорегованого проєкту |  | грн. |  | 15 263 |  | -141 |
|  | Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реалізація інших заходів |  | - вартість конвертації коштів на один об'єкт |  | грн. |  | 684 |  | -1 316 |
|  |  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання |  | Найменування показника |  | Одиниця виміру |  | Значення показника |  |  |  |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розмітка доріг |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  | % |  | 100 |  |  |  |
| капітальний ремонт тротуарів |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  | % |  | 100 |  |  |  |
| капітальний ремонт доріг |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт внутріквартальних доріг |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту |  | % |  | 80,3 |  |  |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво футбольних полів СЗШ |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Будівництво футбольного міні-поля з тренажерами у селищі |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Будівництво спортивного майданчика |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| капітальний ремонт ДНЗ |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| капітальний ремонт майданчика ЦДЮТ |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| капітальний ремонт спортивної зали НВК |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт кабінету теплиці |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт басейну |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво сцени |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка проєкту землеустрою |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| улаштування парковки для автотранспорту |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 2 |  |  |  |
| реконструкція приміщення |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщення сервісного центру |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт будівлі |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Будівництво зовнішніх мереж електропостачання приміщення |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Будівництво мереж зовнішнього освітлення |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Будівництво спортивної споруди |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт будівлі |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Благоустрій кварталу з встановленням пам’ятному знаку |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Створення міні-парку |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Реконструкція греблі |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Будівництво газової котельні |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - забепечення енергозбереження |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - забезпечення реалізації проектів |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Розробка проектної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - забезпечення подальшої реалізації проектів |  | % |  | 100 |  |  |  |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів |  | - забезпечення реалізації проектів |  | % |  | 100 |  |  |  |

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2020 року за виконані роботи профінансовано 100 031,729 тис. грн. з місцевого бюджету та 11 565,482 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 98 432,572 тис. грн. з місцевого бюджету, 6 158,196 тис. грн. з державного бюджету та 1 693,423 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.