СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять перша (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 1263

27 січня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання  рішення двадцять восьмої

сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької

міської  ради від 20.09.2007 р. № 1364

Про затвердження міської програми

«Здоров’я дитини» на 2007-2011 роки

Керуючись  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про виконання рішення двадцять восьмої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської  ради від 20.09.2007 р. № 1364  Про затвердження міської програми «Здоров’я дитини» на 2007-2011 роки, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання  рішення двадцять восьмої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської  ради від 20.09.2007 р. № 1364  Про затвердження міської програми «Здоров’я дитини» на 2007-2011 роки (додається) прийняти до відома.

2. Припинити виконання  заходів  міської Програми «Здоров’я дитини» на 2007-2011 роки у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Міській голова	В.В.Казаков

Додаток

до рішення 31 сесії

від 27.01.2012 р. № 1263

ЗВІТ

про виконання

міської програми “Здоров'я дитини”

на 2007-2011 роки

- Основні данні.

Метою Програми є вирішення питань щодо забезпечення сприятливих умов для збереження здоров'я дітей, поліпшення якості надання медичної допомоги дитячому населенню міста, зниження рівня малюкової та дитячої смертності, медико-соціальної підтримки дітей з особливими потребами, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 20 вересня 2007 р.  № 1364.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2007 – 2011 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетне завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удосконалення системи охорони здоров'я дитячого населення міста | Створення перинатального центру вторинного рівня на базі пологового відділення багатопрофільної лікарні м. Сєвєродонецька, оснащення їх сучасною медичною апаратурою. Реорганізація акушерських та неонатологічних відділень з метою впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідльні/сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини тощо) | 2008-2009 рр. | У травні 2009 року на базі жіночих консультацій, відділення патології вагітних, пологового відділення, відділення новонароджених створено міський перинатальний центр вторинного рівня, який продовжує свою роботу. У перинатальному центрі окремо виділений кабінет планування сім’ї. У пологовому відділенні комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (далі – КУ СМБЛ) за 2011р. 65% пологів проводиться з родичами (партнерські пологи). Функціонують 4 індивідуальних пологових зали. Забезпечено спільне перебування матери і дитини. Комфорт жінкам і дітям забезпечується нормальною температурою в приміщені, безперебійним водопостачанням і електропостачанням, можливістю щоденних відвідувань родичами матері і дитини. Протягом звітного року встановлено енергозберігаючі склопакети у відділені інтенсивної терапії новонароджених, оперативному блоці пологового відділення, в індивідуальних пологових палатах. |
|  |  |  | 2007-2008 рр. |  |
|  |  | Забезпечення надання медичної допомоги дитячому населенню згідно з клінічними протоколами з неонатології та педіатрії, відповідно до рекомендацій ВООЗ та даних науково-доказової медицини | 2007-2011 рр. | В практику лікарів педіатрів і неонатологів впроваджено близько 40 клінічних Протоколів (у т.ч. 5 неонатологічних) діагностики та лікування дитячого населення. |
| 2 | Удосконалення медико-генетичної допомоги населенню | Оснащення медико-генетичного кабінету сучасним ультразвуковим обладнанням з доплером | 2007 -2008 рр. | На даний час в м. Сєвєродонецьку відсутній лікар-генетик (з січня 2008 року), тому медико-генетичне консультування первинно проводиться лікарями акушерами-гінекологами, неонатологами, педіатрами, а кваліфікований висновок видається в МГЦ м. Луганська або м. Києва (обласний республіканський рівень) в генетичних центрах II-III рівня. |
| 3 | Покращання матеріально-технічної бази структурних підрозділів БЛ, які надають медичну допомогу матерям та дітям | Поліпшення матеріально-технічної бази акушерських стаціонарів та дитячих лікувально-профілактичних закладів (придбання апаратури для штучної вентиляції легенів новонароджених, дозаторів лікарських засобів та ламп фототерапії, кувезів, сучасних апаратів ультразвукової діагностики, фетальних моніторів) | 2007-2011рр. | У відділення новонароджених і пологове відділення придбано апаратуру (інкубатор „Візіон”, транспортний кювез, шприцеві інфузомати, монітор для стеження) на суму 835,5 тис. грн. Для лікування дихальних розладів новонароджених отримано за централізованими поставками 10 доз сурфактанту („Куросурф”, «Неосурф») на суму 20,8 тис. грн. Всі потребуючі новонароджені в 100% були забезпечені необхідним лікуванням. Поліпшення матеріально-технічного оснащення підрозділів педіатричного профілю проводиться в межах фінансування: проводились поточні ремонтні роботи бригадою будівельників КУ СМБЛ. Для дитячих стаціонарів і поліклінік придбано водонагрівачі на суму 8,7 тис. грн. |
| 4. | Підвищення кваліфікації педіатрів та неонатологів | Забезпечення підготовки неонатологів з питань виходжування недоношених немовлят та надання медичної допомоги новонародженим дітям з малою масою тіла при народженні на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти (виїзний цикл) | 2007 рік | Підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів, педіатрів і неонатологів, а також середнього медичного персоналу здійснюється відповідно до щорічних планів і графіків підвищення кваліфікації. За 2011 рік на курсах ПАЦ підвищили свою кваліфікацію лікар-ортопед-травматолог дитячий, лікар-інфекціоніст дитячий, 2 педіатра, 1 неонатолог, 8 медичних сестер. При підвищенні кваліфікації медпрацівників проводиться оплата витрат на відрядження : за 12 міс. поточного року з місцевого бюджету витрачено 15,0 тис. грн. Крім того, у першому півріччі отримали сертифікат первинної спеціалізації з неонатології 2 лікаря-педіатра. |
| 5 | Удосконалення надання медичної допомоги дітям з особливими потребами, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | Забезпечення безоплатним лікуванням в амбулаторних умовах дітей-інвалідів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 2007-2011рр. | Щорічно забезпечення безкоштовним лікуванням дитячого населення в амбулаторних умовах відповідно до ухвали Кабінету Міністрів № 1303 від 17.08.1998 р. проводиться в рамках фінансування. За 12 міс. 2011 р. для закупівлі тетрафена витрачено – 198,3 тис. грн.; інсуліни для дітей, хворих на цукровий діабет отримані по централізованих поставках на суму 31,3 тис. грн. Для одної дитини 1 року життя з вперше встановленим діагнозом ФКУ отримано за централізованим постачанням лікувального харчування на суму 7,5 тис. грн. Двоє дітей з гіпофізарним нанізмом забезпечувались гормоном росту за кошти державного бюджету - отримано ліків на суму 152,4 тис. грн. На безкоштовне лікування в амбулаторних умовах дітей-інвалідів інших категорій витрачено 84,2 тис. грн. Для лікування двох дітей хворих на гемофілію додатково із місцевого бюджету виділено 99,3 тис. грн. За позабюджетні кошти – 10 тис. грн. частково забезпечено лікування дитини з передчасним статевим дозріванням. На виконання Закону України № 1343-VI в межах фінансування забезпечено безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів для лікування в амбулаторних умовах дітей з багатодітних родин на суму 1348,15 грн. У зв'язку з обмеженим фінансуванням в амбулаторних умовах, як і раніше, не здійснюється безкоштовний і пільговий (за 50%) відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів протягом останніх років, відповідно дітям раннього віку (від 0 до 3-х років) і від 3-х до 6 років. |
| 6 | Впровадження міжнародних стандартів щодо профілактики інфекцій, керованих засобами імунізації, та вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції | Забезпечення проведення імунопрофілактики серед дитячого населення з метою попередження захворюваності інфекціями, керованими засобами специфічної профілактики | 2007 – 2011 рр. | Імунопрофілактика дітей починається у відділенні новонароджених. За 12 місяців 2011 року в пологовому відділенні народилося 1067 дітей міста, з них вакциновано БЦЖ – 928 новонароджених, що склало 87%. План профщеплень дитячого населення на 12 міс. 2011р.- 21136; виконано – 13409 – 63,4%. Недовиконання піврічного плану профщеплень пов’язано з відсутністю протягом тривалого часу вакцин (в т.ч. проти гепатиту В, ОПВ, ІПВ, БЦЖ, АДС, АДС-М, АаКДС, КПК, Ніb), а також недостатньою кількістю отриманих вакцин. По централізованих поставках отримано вакцин на суму 400 тис. грн., із місцевого бюджету витрачено 18,6 тис. грн. |
|  |  | Забезпечення виконання заходів щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини, харчування адаптованими молочними сумішами та якісним диспансерним спостереженням дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів | 2007 – 2011 рр. | В нашому місті впроваджено і працює Протокол профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері – дитині. Існує струнка система даної профілактики. Вагітні і новонароджені забезпечуються медикаментами для її виконання централізовано з обласного Центру боротьби зі СНІДом. Для харчування дітей першого року життя від ВІЛ-інфікованих матерів (12 дітей) придбались адаптовані молочні суміші за кошти місцевого бюджету: за 12 міс. 2011 р. видано 458 уп. на суму 14,6 тис. грн.. Для профілактики опортуністичних інфекцій новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів придбано для 10 дітей бісептол на суму: 2,7 тис грн. із місцевого бюджету, 9,5 тис. грн.. позабюджетних коштів, за централізованим постачанням – на суму 160,8 тис. грн. За 12 місяців 2011 року народилося 18 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. Враховуючи проведену в повному обсязі профілактику вертикальної трансмісії вагітним, згідно даних проведеного обстеження новонароджених – всі діти здорові. В міській поліклініці лікар-інфекціоніст продовжує вести спеціалізований прийом ВІЛ-інфікованих, здійснює диспансерне спостереження і лабораторне обстеження дітей від ВІЛ-інфікованих матерів, у тому числі при необхідності надає їм всіляку допомогу. |
| 7 | Формування громадської думки з питань здорового способу життя | Здійснення інформаційно-просвітницької роботи в навчальних закладах міста з питань здорового способу життя, планування сім’ї, репродуктивного здоров’я, безпечного материнства, ранньої діагностики онкологічної патології | 2007 – 2011 рр | Акушерсько-гінекологічною, неонатологічною і педіатричною службами проводиться санітарно-освітня робота згідно планів з пропаганди здорового способу життя, плануванню сім'ї, безпечного материнства, відповідального батьківства. Так, педіатричною службою проведені наступні заходи за 12 місяців 2011 року: прочитано лекцій – 1722 бесід – 15409 радіовиступів всього – 149 міських – 42 відомчих – 107 статі в пресу – 5 виступів по КТБ – 42 випущено санбюлетней – 81 активні форми – 346/14483 орг.метод. робота – 22/481 охоплено учнів диктантами –10915осіб в 383 класах заняття в школі вагітних – 81,9% відвідали КЗР – 98,7% відеодемонстрації – 14/2721 |

3. Оцінка ефективності виконання.

У порівнянні з минулими роками:

- завдяки виконанню плану заходів  щодо зниження малюкової смертності  показник малюкової смертностї (МС) зменшено з 7,1‰ у 2010 р. до 6,5‰ у звітному році, тобто на 8,5%, в основному за рахунок постнеонатальної смертності – на 81,3%, а також перинатальної на 2,7% (6,6‰ у 2011р. проти 6,78‰ у 2010р.), мертвонароджуваності на 45,3% (0,29‰ у 2011р. проти 0,53‰ 2010р.).  Цей показник утримується на стабільно нижчому рівні, чим обласний.

Показник дитячої смертності склав 0,7‰  (12 вип.) проти 0,6‰ (10 вип.) у 2010р.. Не реєструвалися випадки смерті дітей від керованих  інфекційних захворювань, хвороб органів дихання. У звітному році від травм і нещасних випадків загинуло 2-є дітей (не реєструвалися випадки у дітей першого року життя) проти 3-х випадків у 2010 році, що на 33,3% менше у порівнянні з минулим роком.

- збільшився показник охоплення дитячого населення профілактичними щепленнями з 54,9% у 2010р. до 63,4% у 2011 році, тобто на 15,5%, проте він залишається значно нижчим від рекомендованого показника – 95% -  у зв’язку з тривалою відсутністю постачання вакцин, а також обмеженою кількістю отриманих вакцин. Завдяки систематичній санітарно-просвітній  і інформаційно-роз’яснювальній роботі   зменшилась кількість відмов батьків від профілактичних щеплень з 309 до 251, тобто на  18,8%.

Протягом останніх 3-х років не зареєстровано випадків кору, краснухи, епідпаротита, кашлюку, поліомієліту.

- Рівень інвалідізації дитячого населення незначно збільшився (на 7,1%) і склав 16,6‰ проти 15,5‰ у 2010р. (за рахунок збільшення вродженої патології, хвороб нервової системи, новоутворень).

- середні терміни лікування у дитячих стаціонарах залишаються практично на рівні минулого року: у дитячому інфекційному відділенні – 5,0 у 2011р. проти 4,9 у 2010р.,  у педіатричному відділенні – 7,5 у 2011 р. проти 7,2 у 2010р. (незначне збільшення строків лікування за рахунок більшої кількості пролікованих дітей з пневмоніями, обструктивним бронхітами).

- поліпшилось матеріально-технічне забезпечення акушерських стаціонарів: придбано медичної апаратури на суму 835,5 тис. грн..

- поліпшилось медикаментозне забезпечення відділення новонароджених препаратами  для лікування дихальних розладів новонароджених. Всі потребуючі новонароджені в 100% були забезпечені необхідним лікуванням.

- в 1,7 разів збільшено фінансування із місцевого бюджету для  забезпечення лікування дітей-інвалідів в амбулаторно-поліклінічних умовах (з 49,2 тис.грн. у 2010р. до 84,2тис.грн. у 2011р).  Діти хворі на ФКУ стабільно забезпечувались лікувальним харчуванням на 100%. Крім того: для лікування 2-х дітей хворих на гемофілію додатково із місцевого бюджету виділено 99,3 тис.грн. За позабюджетні кошти  (10 тис. грн.) частково забезпечено лікування одної дитини з передчасним статевим дозріванням.

На виконання Закону України № 1343-VI в межах фінансування забезпечувалось безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів для лікування в амбулаторних умовах дітей з багатодітних родин - на суму 1348,15 грн.

4. Фінансування.

Тис. грн.

Місцевий бюджет	198,3	Витрати на спецхарчування(«Тетрафен») для  3-х хворих 
                                                           дітей на фенілкетонурію.

Державний бюджет            7,5        Спецхарчування («Афенілак») для 1 дитини першого року

життя з вперше встановленим діагнозом

Місцевий бюджет	183,5	Витрати на безкоштовне лікування в 
                                                          амбулаторно-поліклінічній службі у т.ч. (інваліди

дитинства до 16 років)

Державний бюджет           152,4    Витрати на безкоштовне лікування в амб.-полікл. службі

2-х дітей з гіпофізарним нанізмом

Державний бюджет	400,0	Щеплення згідно календарного плану імунопрофілактики.

Місцевий бюджет	18,6	Щеплення згідно епідпоказань.

Місцевий бюджет	2,1	Забезпечення молочними сумішами.

Позабюджетні кошти	130,2	Медикаменти згідно клінічних протоколів.

Місцевий бюджет	49,7

Місцевий бюджет	15,0	Підготовка фахівців на курсах ПАЦ (1лікар-ортопед-

травматолог-дит, лікар-інфекціоніст дит., 2 лікаря-

педіатра, 8 сестри медичні, 2 лікаря-неонатолога)

Усього фінансування програми склало:			1166,0 тис. грн.

в т.ч.  місцевий бюджет					467,2 тис. грн.

державний бюджет				407,5 тис. грн.

позабюджетні кошти				138,95 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Припинити виконання  заходів  міської Програми «Здоров’я дитини» на 2007-2011 роки у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Секретар ради 								А.А.Гавриленко