СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять перша (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 1266

27 січня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання  рішення одинадцятої

сесії Сєвєродонецької міської  ради

шостого скликання від 24.02.2011 р. № 279

«Про затвердження Міської цільової

комплексної програми розвитку системи

охорони здоров’я м. Сєвєродонецька

на 2011- 2014 роки» в 2011 році

Керуючись  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про хід виконання в 2011 році  рішення одинадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 24.02.2011 р. № 279  «Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання  в 2011 році  рішення одинадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 24.02.2011 р. № 279  «Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки» (додається) прийняти до відома.

2. Продовжити виконання  заходів  Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Міській голова	В.В.Казаков

Додаток

до рішення 31 сесії

від 27.01.2012 р. № 1266

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у 2011 році

Міської цільової

комплексної програми розвитку системи

охорони здоров’я м. Сєвєродонецька

на 2011- 2014 роки

- Основні данні.

Метою Програми є вирішення питань щодо:

- профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення міста;

- впровадження новітніх організаційно-управлінських рішень і медичних технологій в практику роботи підрозділів Багатопрофільної лікарні;

- вдосконалення системи надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24 лютого 2011 року № 279.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2014 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раціональне використання ресурсів системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька | 1.1. Прийняття обласного шкірно-венерологічного диспансеру у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради | 2011 рік | Прийнято обласний шкірно-венерологічний диспансер у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради |
|  |  | 1.2. Прийняття обласного протитуберкульозного диспансеру у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради | 2011 рік | Прийнято обласний протитуберкульозний диспансер у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради |
| 2 | Удосконалення кадрової політики | 2.1. Продовження роботи спеціалізованого класу хіміко-біологічного профілю у ліцеї м. Сєвєродонецька | 2011 рік | Продовжують роботу 5 спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю у ліцеї м. Сєвєродонецька |
|  |  | 2.2. Продовження роботи з профорієнтації молоді на медичні спеціальності в загальноосвітніх закладах міста | 2011-2014 роки | Продовжується робота з профорієнтації молоді на медичні спеціальності. Проведені зустрічі лікарів з учнями загальноосвітніх закладах міста. |
|  |  | 2.3. Підготовка спеціалістів, в т. ч. післядипломна, в медичних ВНЗ за рахунок коштів бюджету міста: 2011 р. – 4 осіб, 2012 р. – 4 осіб, 1013 р. – 4 осіб, 2014 р. – 4 осіб | 2011-2014 роки | Підготовлено спеціалістів в Луганському медичному університеті - 1 особа за спеціальністю – хірургія. |
|  |  | 2.4. Забезпечення медичних працівників житлом (2 одиниці щороку) | 2011-2014 роки | 2 медичних працівника забезпечені житлом в звітному періоді |
| 3 4 | Удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги Удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню | 3.1. Передача частини закладів первинної медичної допомоги на фінансування за рахунок коштів міського бюджету | 2011-2014 роки | Передано ФАПи с. Сиротино, с. Метьолкіне, с. Боброве на фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету |
|  |  | 3.2. Розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги у м. Сєвєродонецьку шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги | 2011-2014 роки | Створено центр з надання офтальмологічної та оторіноларінгологічної допомоги, центр з надання хірургічної допомоги. |
|  |  | 3.3 Оснащення підрозділів первинної медико-санітарної допомоги автотранспортом | 2011-2014 роки | Для обслуговування викликів на дому у віддалених дільницях, виділені автомобілі, які закріплені за кожною поліклінікою |
|  |  | 3.4 Оснащення підрозділів Багатопрофільної лікарні та первинної медико-санітарної допомоги інструментарієм та обладнанням | 2011-2014 роки | Придбано медичного устаткування 119 од. на загальну суму 2721,43 тис., у тому числі за рахунок позабюджетних асигнувань - 1885,89 тис. грн., за рахунок державного бюджету - 835,54 тис. грн. (інкубатор модель VISION 2186 CE, електрокардіограф трьох канальний мініатюрний ЕК ЗТ-01-Р-Д, бронхоскоп, стерилізатори повітряні ГП-40 - 5 одиниць і ГП-80 - 1 од., кип'ятильник електричний Е-40 - 2 од., крісло гінекологічне, непрямий офтальмоскоп, крісло гінекологічне, ножиці лапароскопічні для хірургічних операцій, апарат радіохвильовий хірургічний, датчик до фетальному монітора, цифровий флюорограф, монітор реанімаційний, дозатор автоматичний шприцевою). |
|  |  | 3.5 Оснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги комп’ютерною технікою та засобами зв’язку | 2011-2014 роки | В поліклініках міста придбано 7 комп’ютерних комплексів для підрозділів первинної медико-санітарної допомоги. Всі поліклініки підключені до мережі Інтернет. |
|  |  | 3.6 Відкриття при закладах первинної медико-санітарної допомоги аптечних установ | 2012-2014 роки | Відкрито у поліклініки №1 та поліклініки № 2 по 1 аптечній установі. |
|  |  | 4.1 Проведення реорганізації відділення невідкладної медичної допомоги на базі Багатопрофільної лікарні м. Сєвєродонецька | 2011-2014 роки | Проводиться планова робота з реорганізації відділення невідкладної медичної допомоги, на першому етапі якого планується приєднання швидкої медичної допомоги до відділення невідкладної медичної допомоги та участь у регіональній програмі екстреної медицини з розширенням зон обслуговування на 2012 рік. |
| 5 6. 7 | Удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям | 5.1. Поліпшення роботи блоку інтенсивної терапії з надання кардіо-неврологічної допомоги | 2011-2014 роки | В звітному періоді відкрито після капітального ремонту у кардіологічному відділенні блок з надання невідкладної кардіо-церебральної патології. |
|  |  | 5.2. Впровадження нових стандартів обстеження і лікування хворих на серцево-судинну патологію | 2011-2014 роки | Постійно, згідно плану лікування хворих на серцево-судинну патологію, проводитися впровадження нових методик, протоколів стандартів, затверджених наказами МОЗ України. Так впроваджено застосування «Дронадарона» для лікування фібриляції передсердя. |
|  |  | 5.3. Проходження курсів тематичного удосконалення із захворюванням системи кровообігу | 2011-2014 роки | За звітній період пройшли курси тематичного удосконалення із захворюванням системи кровообігу 4 лікаря кардіолога. |
|  |  | 6.1. Виділення годин на загальному прийому лікаря-онколога для мамологічного огляду пацієнтів | 2011-2014 роки | Всі лікарі онкологи на загальному прийомі проводять обстеження жінок на раннє виявлення пухлин молочної залози. |
|  |  | 6.2. Збільшення хоспісних ліжок до 10 на базі терапевтичного відділення №1 | 2012-2014 роки | На базі терапевтичного відділення № 1 розгорнуто 15 хоспісних ліжок |
|  |  | 6.3. Оснащення сучасним медичним обладнанням онкологічної служби міста (ректоскопи) | 2011-2014 роки | Закупівля запланована на 2012 рік |
|  |  | 6.4. Забезпечення онкологічного відділення хіміопрепаратами для проведення лікування | 2011-2014 роки | Отримано хіміопрепаратів за централізованими поставками на суму 113 110 грн. |
|  |  | 6.5. Укомплектування штатів лікарями онкологами амбулаторної служби | 2011-2014 роки | На 2012 рік заплановано направленя на курси первинної спеціалізації лікаря-онколога для укомплектування штатів лікарями онкологами амбулаторної служби. |
|  |  | 6.6. Введення 0,5 ставки лікаря онко-гінеколога за рахунок перепрофілювання 0,5 ставки лікаря-гінеколога жіночої консультації | 2011-2014 роки | Заплановано на 2012 рік |
|  |  | 7.1. Організація міжміського акушерського стаціонару та оснащення його сучасною лікувально-діагностичною апаратурою | 2011-2014 роки | Планується на 2012 – 2013 рік |
| 8 | Удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз | 8.1. Клопотання перед Головним управлінням охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації про забезпечення міста цифровим флюорографом | 2011-2014 роки | Придбано в звітному періоді, за кошти місцевого бюджету, цифровий флюорограф. |
|  |  | 8.2 Укомплектування фтізіатром-педіатром протитуберкульозного диспансеру | 2011-2014 роки | Укомплектовано фізичною особою ставка фтизіатра-педіатра у КУ СМБЛ. |

3. Оцінка ефективності виконання.

Виконання у 2011 році Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька дало змогу надання медичної допомоги мешканцям м. Сєвєродонецька у повному обсязі. Середні строки лікування утримуються на рівні минулого року та відповідають стандартам лікування, затверджених наказами МОЗ України. Покращились деякі показники здоров’я населення та демографічні показники:

- забезпеченість ліжками денних стаціонарів збільшилася на 20,9 % і склала 34,6 на 10 тис. населення (2010 р.- 28,6);

- народжуваність збільшилася на 8,1 % і склала 9,3 на 1000 народжених живими   (2010 р.- 8,6);

- дитяча смертність зменшилася на 8,5 % і склала 6,5 на 1000 народжених живими (2010 р. - 7,1  ‰);

- показник захворюваності усіма формами  туберкульозу зменшився  на 36 %  і склав 50,3 на 100 тис. населення  (2010 р.- 78,6);

- захворюваність деструктивними формами туберкульозу зменшилася на 9,3 % і склала 22,3 на 100 тис. населення (2010 р.- 24,6);

- загальна захворюваність зменшилася на 6,7% і склала 134092 на 100 тис. населення (2010 р. - 143714,9);

- показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку зменшився  на 2 % і склав 48,5 на 10 тис. населення (2010 г - 48,7).

4. Фінансування.

Удосконалення кадрової політики (курси спеціалізації, тематичні курси удосконалення) – 9,2 тис грн. Придбано медичного устаткування 119 од. на загальну суму 2721,43 тис.,  у тому числі за рахунок позабюджетних асигнувань - 1885,89 тис. грн.,  за рахунок державного бюджету – 835,54 тис. грн., проведено ремонт блоку невідкладної кардіо-церебральної патології у кардіологічному відділенні на сумму 65,0 тис. грн. На обладнання офісною технікою підрозділів первинної медико-санітарної допомоги витрачено –  35 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Продовжити виконання  Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки.

Секретар ради 								А.А.Гавриленко