## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №182

### «14» лютого 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про проведення міських заходів, присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня

Керуючись ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про доступ до публічної інформації», рішенням виконавчого комітету № 4 від 05.01.2012 року „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2012 році ” та з метою проведення міських заходів, присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня (Додаток 3).

4.Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення міських заходів, Міжнародному жіночому Дню 8 березня, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає публікації.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від « 14 » лютого 2012 року №182

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених

Міжнародному жіночому Дню 8 березня

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови,

голова організаційного комітету

Члени Організаційного комітету:

Винничук Т.М. - начальник організаційного відділу

Шинкарьова О.М. - начальник відділу внутрішньої політики

Лішик О.П. - начальник відділу культури

Гринько О.В. - директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац

культури»

Башкатов О.В. - начальник відділу освіти

Суховєєва Ю.К. - спеціаліст 1 категорії відділу по роботі зі ЗМІ

Пасічник Ю.В. - начальник міського відділу міліції (за згодою)

Водяник Р.В. - начальник управління охорони здоров’я

Горохов М.Ю. - начальник Сєвєродонецького міського

управління ГУ МНС України в Луганській області (за згодою)

Івченко В.Г. - директор КП ТРК СТВ

Бутов В.В. - головний редактор газети «Сєвєродонецькі вісті»

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «14» лютого 2012 року № 182

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Засідання організаційного комітету | 08.02.2012 р. 22.02.2012 р. | Терьошин С.Ф. |
| 2 | Організувати поздоровлення з нагоди Міжнародного жіночого Дня 8 березня: - написати святкові листівки та організувати їх розсилку; - підготувати сценарій святкового концерту | до 04.03.2012 р. до 01.03.2012 р. | Винничук Т.М. Лішик О.П. |
| 3. | Провести в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» урочисте вшанування видатних жінок міста та святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня | 06.03.2012 р. 15.00 | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. Винничук Т.М. Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати список видатних жінок міста для урочистого вшанування | до 01.03.2012 р. | Шинкарьова О.М. Винничук Т.М. |
| 5. | Розіслати телефонограми щодо присутності представників підприємств, установ та організацій міста на святковому концерті в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 01.03.2012 р. | Винничук Т.М. |
| 6. | Придбати святкові листівки, конверти, марки | до 02.03.2012 р. | Лішик О.П. |
| 7. | Придбати квіткову продукцію | 06.03.2012 р. | Лішик О.П. |
| 8. | Придбати подарунки для вшанування видатних жінок міста | до 06.03.2012 р. | Лішик О.П. |
| 9. | Забезпечити участь міської делегації в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня у м. Луганськ: - підготувати список учасників делегації | згідно плану роботи ОДА | Винничук Т.М. |
| 10. | Провести у міських бібліотеках книжкові виставки, круглі столи, лекції (згідно планів роботи), присвячені Міжнародному жіночому Дню 8 березня | березень 2012 р. | Лішик О.П. Чуйкова Н.А. Олійник В.В. Шматько О.Т. |
| 11. | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 06.03.2012 р. | Пасічник Ю.В. |
| 12. | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС - ГУ МНС - багатопрофільної лікарні | до 02.03.2012 р. | Шинкарьова О.М. |
| 13. | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Міжнародному жіночому Дню 8 березня | березень 2012 р. | Суховєєва Ю.К. Івченко В.Г. Бутов В.В. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «14» лютого 2012 року №182

## К О Ш Т О Р И С

## витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

## присвячених Міжнародному жіночому Дню 8 березня

1. Придбання святкових листівок, марок, конвертів                     500 грн.

КФК 110103 КЕКВ 1131

2. Придбання квіткової продукції                                                1 000 грн.

КФК 110103 КЕКВ 1131

3. Придбання подарунків для вшанування видатних жінок міста   1 500 грн.

КФК 110103 КЕКВ 1131

Всього: 3 000 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко